## Planificateur de projet
Estimation de charge
Brief : Générateur de paroles
Date de démarrage : Mardi 13 septembre 2022 PM
Date de livrable : Vendredi 16 septembre 2022 PM
Durée : 21 demi-journées/homme
Groupe : Eric, Jordan, Audrey
Tâche |  | Qui | Durée |  | Périodes (demi-journée)
[5 empty] | 2022-09-13 | 2022-09-14 |  | 2022-09-15 |  | 2022-09-16
|  |  | Estimée | Réelle | pm | am | pm | am | pm | am | pm
Exploration des données |  | Eric, Jordan | 6 | 4
Développement de l'API |  | Audrey | 2 | 1
Mise en œuvre du modèle LSTM |  | Eric, Jordan, Audrey | 6 | 9
Mise en œuvre du modèle Transformers |  | Eric, Jordan, Audrey | 6
Intégration et tests |  |  | 1
|  |  | 21 | 14
Charge estimée
Charge réelle